启明商用车售后网络效率项目

阶段内部简报｜项目组历史材料

核心判断

当前材料更支持“响应慢由多环节共同造成”的判断，暂不支持简单归因为门店人员不足。

一、已确认事实

• 样本 20 个服务网点中，有 7 个网点的常用配件满足率低于 85%。

• 外围城市 6 个网点的平均服务半径明显高于中心城市样本。

• 三个区域都反馈高峰时段预约排队，但只有一个区域建立了跨店分流机制。

二、关键问题与证据边界

| 主题 | 当前判断 | 证据边界 |
| --- | --- | --- |
| 配件 | 部分网点缺件可能拉长一次修复时间 | 只有 20 个网点样本，尚未覆盖全部车型与季节波动 |
| 服务半径 | 外围区域服务距离可能影响客户体验 | 缺少客户流失率与距离的配对数据，不能证明因果 |
| 预约分流 | 流程差异可能放大高峰拥堵 | 尚未统一测量各店工位利用率与峰值等待时间 |

三、当前风险

• 如果把“高等待时间”直接归因于人员不足，可能导致增员但不解决缺件和跨店协同问题。

• 部分网点数据口径不同，下一轮分析前需要先统一“等待时间”“一次修复率”等定义。

四、下一步

1. 统一关键指标口径；

2. 补齐配件满足率与等待时间数据；

3. 抽样访谈客户与服务顾问；

4. 对比分流机制不同的网点。

五、项目组表达原则

事实、访谈观点和项目判断分开写；没有足够证据时明确写“待验证”；内部简报用于帮助项目组继续判断，不是为了把页面写满。